## Slide 1
AEROPORT INTERNATIONAL
BLAISE DIAGNE – SENEGAL
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage
République du Sénégal
Entrepreneur
Concepteur
PRESENTATION DE LA SITUATION
ACTUELLE ET PERSPECTIVES
Mars 2017

## Slide 2
République du Sénégal
Piste
Parkings avions
Voies circulation
Autres Bâtiments
Tour Contrôle
Aérogare Fret
Caserne SLI
Aérogare Passagers
Aérogare Pèlerins
Atelier Maintenance
Pavillon Présidentiel
SUMMA LIMAK JV

## Slide 3
VVIP
Handling
Dépôt carburant
Logements d’astreinte
Catering
Bâtiments administratifs
Brigades
C. médical
CDOU
Autres bâtiments (hors contrat SL JV)
Complexe postal
Cargo Village

## Slide 4
Chart: 
| Etudes et Conception | Approvisionnement | Construction | Infrastructures | Batiments | Equipements | Receptions | Formations


 | 0.9822 | 0.985 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.4 | 0.25
Mars 2017
Avancement Travaux SL JV
Notes: 4

## Slide 5
Etat TRVX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | janvier 2017 |  |  | Juin/Sept 2017 |  |  | septembre 2017 |  |  |  |  |  |  | 
la réception des infrastructures prévue au plus tard Septembre 2017
04 Brigades
Brigade Aéroport; Bâti Admin; C, Médical CDOU; KU/complexe postal ;
logements astreinte et VRD Mur de sécurisation domaine de 4500 ha lot1/ 2
100%
100%
Avancement Travaux hors scope SL JV

## Slide 6
Etat TRVX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Sept 2017 |  |  | Septembre 2017 |  |  |  |  | Novembre 2017 |  |  |  |  | 
la réception des infrastructures prévue au plus tard Septembre 2017
CATERING
DEPOT CARBURANT
CARGO VILLAGE
100%
100%
Avancement Travaux hors scope SL JV

## Slide 7
Etat TRVX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Avril / MAI 2017 | sept 2017 |  | octobre 2017 |  |  | Novem/ Décembre 2017 |  |  |  |  |  |  | 
la réception des infrastructures : 05 lots
Catering
100%
Dépôt de carburant
100%
TRVX SL JV
TRVX Hors scope SL JV
ORAT
Perspective : Planning Global des Travaux AIBD
Cargo Village
100%

## Slide 8
Merci pour votre aimable attention