## Slide 1: COURS DE GESTON DE PROJET SUPPORT DE PRESENTATION
Rédigé par:
ASCENSI Carole

## Slide 2: TAUX DE REUSSITE DES PROJETS
Les 2/3 des projets n’atteignent pas leurs objectifs

## Slide 3: POURQUOI AUTANT D’ECHECS
Démarche de gestion de projet pour améliorer
Chart: Facteurs de succès des projets
| Implication des utilisateurs | Autres | Jalonnement du projet | Chef de projet expérimenté | Objectifs clairs | Soutien des responsables
Région 1 | 20 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15

## Slide 4: LES ENTREPRISES ONT BIEN COMPRIS L’IMPORTANCE DU MANAGEMENT DE PROJET

## Slide 5: OBJECTIFS DU COURS
Donner les moyens de réussir son projet
Bases pour gérer un projet
Démystifier la planification
Tous types de projets

## Slide 6: QU’EST-CE QU’UN PROJET ?

## Slide 7: QU’EST CE QU’UN PROJET?
Un ensemble de tâches ou d’activités non répétitives
Pour répondre à un besoin prédéfini
Limité par le temps
Avec un budget déterminé
Processus unique qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant les contraintes de délais, de coûts et de ressources.
Définition ISO

## Slide 8: LA GESTION DE PROJET EN IMAGES
Gestion de projet
Cahier des charges
Ressources/Organisation
Jalons et planning
Avancement/corrections
Gérer les risques
Point de départ
Lieu de l’arrivée
Heure
de départ
Heure d’arrivée
Vérifier qu’on suit
le chemin
Eviter les obstacles
Tracer le chemin
(par étapes)

## Slide 9: DIFFERENTS TYPES DE PROJETS
Projets de réalisation (Ouvrage)
Projets de conception (Produit)
Projets processus (Opération)
Projets événement
Résultat concret et visible
Développement d’une gamme de produit
Résultat conceptuel, organisationnel
Vacance, sortie, projet sportif

## Slide 10: LES TROIS PILIERS DE LA GESTION DE PROJET
ORGANISATION
ANIMATION
GESTION
PROJET

## Slide 11: Monde totalement nouveau pour les étudiants!!
Seul (voir en binôme) | En équipe (éventuellement multi-nationales multi-compétences)
Un problème technique unique assez délimité | Des problèmes divers et multiples par toujours clairement identifiés/définis
Un problème avec une solution unique | Ayant plusieurs solutions possibles (trouver le meilleur compromis: coût, délai, rentabilité)
Encadré par et réalisé pour un professeur compétent techniquement | Pour un client et encadré par un chef pas forcément compétents techniquement
Un étudient doit résoudre
Un professionnel doit résoudre

## Slide 12: METHODE
CADRAGE – PREPARATION – SUIVI
CADRAGE :
-Définition du Projet
PREPARATION :
-Mettre en place les équipes
-Découpage, planification et gestion des coûts
SUIVI :
-Lancement des actions
-Analyse périodique de l’avancement
-Synthèse
-Actions correctives si nécessaire

## Slide 13: CADRAGE DU PROJET
7 points sont à présenter
-LE PROJET
-LES OBJECTIFS
-LA TECHNIQUE
-LE PLANNING
-LES MOYENS
-LE MANAGEMENT DU PROJET
-LA COMMUNICATION
Le « QUOI »
Le « COMMENT »
L'ORGANISATION

## Slide 14
VUE D'ENSEMBLE
DECOUPAGE
ANALYSE
SYNTHESE
PREPARATION
SUIVI

## Slide 15: LE CADRAGE DU PROJET

## Slide 16: LE PROJET
Nom du projet
Définition succincte
Caractéristiques essentielles
Motifs qui sous-entendent ce projet
OBJECTIFS « TECHNIQUES »
Les résultats à atteindre
OBJECTIFS DE DELAI
Date de fin de projet et dates intermédiaires
OBJECTIF DE COUT
Coût général et indication du coût d'étapes spécifiques
LES OBJECTIFS

## Slide 17
LES HOMMES
Des spécialistes
Des groupes (services, équipes...)
Des sociétés (sous-traitant, fournisseurs…)
  LE MATERIEL
Les moyens de réalisation et de contrôle
Les locaux et matériels divers et spécifiques
LES MOYENS

## Slide 18: LES ACTEURS D’UN PROJET
LE MANAGEMENT
MEMBRE DE L’EQUIPE
PROJET
SUPPORT
A L’EQUIPE PROJET
Direction
Chef de Service
Chef de projet
Responsables équipes de réalisation
-Ressources humaines
-Achats
-Finance
-Moyens généraux
-Juridiques
-etc…

## Slide 19
LES TACHES DU MANAGER
COMMUNIQUER
FAIRE-FAIRE
GERER
ANALYSER
DECIDER
PREVOIR
ORGANISER
ANIMER
MOTIVER

## Slide 20: ROLE DU CHEF DE PROJET vis-à vis des acteurs du projet
BIEN IDENTIFIER TOUS LES ACTEURS
  Leur rôle/implication
  Ce qu’on peut attendre d’eux
  Ce que l’on peut/doit leur dire
  Leur fiabilité
ASSURER UNE BONNE COMMUNICATION
NE PAS NEGLIGER LES DIFFICULTES

## Slide 21: DIFFERENTES ORGANISATION DE PROJET
Direction
Chef de
projet
Bureau
d’études
Usine
Qualité
Ressource 1
Ressource 2
Ressource 3
Ressource 4
Ressource 5
Ressource 6
Ressource 7
Ressource 8

## Slide 22: DIFFERENTES ORGANISATION DE PROJET
Direction
Chef de
projet
Bureau
d’études
Usine
Qualité
Ressource 1
Ressource 2
Ressource 3
Ressource 4
Ressource 5
Ressource 6
Ressource 7
Ressource 8
Ressource 9
Ressource 10
Ressource 11

## Slide 23: DIFFERENTES ORGANISATION DE PROJET
Direction
Chef de
projet
Bureau
d’études
Usine
Qualité
Ressource 1
Ressource 2
Ressource 3
Ressource 4
Ressource 5
Ressource 6
Ressource 7
Ressource 8

## Slide 24: LES AUTRES ACTEURS D’UN PROJET
Fournisseurs
-Externes: vendeur de matériel…
-Internes: autre service de votre entreprise
(exemple: service informatique)
Autres projets
Et encore
-Des experts ou spécialistes
-Organismes de certification, qualification, etc….
-L’état, les collectivités

## Slide 25: GESTION DES RISQUES

## Slide 26: GESTION DES RISQUES
POURQUOI?
Risque
=
Situation potentielle (danger + exposition) qui peut nuire au bon déroulement
du projet
Gestion des risques
=
Analyse proactive plutôt que réactive face aux dangers et aux problèmes
potentiels qui peuvent en découler!
Capacité à réagir tant qu’on dispose encore d’une marge de manoeuvre
ANTICIPER, PREVENIR, GERER!

## Slide 27: DEMARCHE DE GESTION DES RISQUES
ETAPE 1
Identification des dangers et des risques associés.
Quels sont les dangers auxquels mon projet est exposé?
ETAPE 2
Evaluation du niveau des risques (Degré d’exposition)
Gravité, probabilité, impact sur le projet
ETAPE 3
Répondre aux risques
Mise en place et suivi des actions définies
Ces étapes sont à mener tout au long du projet

## Slide 28: ETAPE 1:IDENTIFICATION DES DANGERS/RISQUES
Faire un Brain Storming
            Ne pas se limiter, on fera le tri plus tard!!
Réfléchir aux dangers, aux risques, aux causes (pas aux conséquences!)
On peut utiliser la technique du « 5 Why »
Utiliser l’expérience des autres projets
              Les problèmes rencontrés par les autres sont peut être
              des risques pour vous

## Slide 29: METHODE DU 5 WHY
Méthode pour trouver les causes racines des problèmes survenus
Exemple:
Ma voiture ne démarre pas (le problème)
1- Pourquoi? - La batterie n’est pas chargée
2-Pourquoi (la batterie n’est-elle pas chargée)? - L’alternateur ne fonctionne pas
3-Pourquoi (…)? - La courroie de l’alternateur est cassée
4-Pourquoi? - J’ai passé la durée préconisée par le constructeur et la courroie était usée
5-Pourquoi? - Je n’ai pas respecté les préconisations du constructeur (la cause première)
J’utilise la même démarche pour identifier les risques
(à partir des problèmes possibles)
On découpe le risque initial en plusieurs risques
                -Plus simples
                -Plus maitrisables

## Slide 30
ETAPE 2: EVALUATION DES RISQUES
TRIER LES RISQUES AFIN DE SE FOCALISER SUR LES RISQUES MAJEURS
Deux composantes à considérer
- Probabilité de voir le risque apparaître (niveau d’exposition au danger)
On notera la probabilité de 1 (faible) à 5 (forte)
Gravité/Ampleur de l’impact (niveau de dommages potentiels)
Essayer de quantifier l’impact
On notera la gravité par une note de 1 (faible) à 5 (forte)

## Slide 32: ETAPE 3: REPONDRE AUX RISQUES                 COMMENT CONTRER LES RISQUES
-DEPLACER LE RISQUE DANS LA MATRICE
-DEUX STRATÉGIES
1-LIMITER SA PROBABILITÉ D’APPARITION
2-MINIMISER SON IMPACT SI L’ÉVÉNEMENT SE PRODUIT
Faire en sorte que l’évènement redouté ne se produise pas.
On élimine la cause du risque. On limite son exposition au risque
Réduire les conséquences car on ne peut éliminer la cause.
Exemple: Risque de livraison tardive
d’un fournisseur——->Prendre des marges dans le planning

## Slide 33: LA PREPARATION DU PROJET

## Slide 34
DECOUPAGE - PLANIFICATION- TACHES
Le rôle du découpage :
-faciliter la compréhension et la manipulation d'un ensemble
-classer et hiérarchiser
-permettre le suivi efficace du projet lors de son exécution grâce à l'utilisation de ces structures
Le planning :
Le planning donne un cadre de travail :
  -Des tâches à réaliser
  -Un cheminement logique
  -Des objectifs à atteindre
  -Une vision d'avenir
  Plus qu'un moyen de suivi, c'est le fil conducteur du projet.
PREPARATION

## Slide 35
On peut découper suivant de nombreux critères :
-Fonctionnalités
-sous-ensemble physique (boitier A, boitier B)
-responsabilités (sous-traitant X, service Y)
-type de tâches (Etudes, réalisation, travaux)
-spécialités techniques (mécanique, logiciel, hydraulique)
-ressources (ingénieurs, techniciens...)
-coûts (devis A, achat K, sous-traitant X)
-maintenance (ordre de montage ou démontage)
-documentation (spécification, procédure administrative...)
LES DECOUPAGES

## Slide 36: JALONNEMENT/ PHASAGE….
APPROCHE ETAPE PAR ETAPE: OBJECTIFS INTERMEDIAIRES
-MEILLEURE VISIBILITE/LISIBILITE DU PROJET
-SECURISE LA PROGRESSION
-LIMITE LES RISQUES
-DECLENCHE DES PAIEMENTS

## Slide 37: LE PLANNNG                 POURQUOI??
CLEF DE VOUTE DE LA GESTION DE PROJET

## Slide 38: LE PLANNING               ….SON ROLE TOUT AU LONG DU PROJET
ANTICIPATION: DEMARRAGE, puis TOUT AU LONG DU PROJET
              Construire le planning au démarrage du projet
              Niveau de détail adapté à nos connaissances du moment
SUIVI: TOUT AU LONG DU PROJET
                Vérifier l’avancement des tâches
                Ré-évaluer le reste à faire: court terme/moyen terme
                Identifier les écarts
CORRECTIONS: TOUT AU LONG DU PROJET
                Actions correctives
                Mise à jour du planning

## Slide 39: CONSTRUIRE LE PLANNING                 COMMENT S’Y PRENDRE?
REPONDRE AU « QUOI »
Que doit on faire?
REPONDRE AU « QUAND »
Ordre des tâches?
REPONDRE AU « QUI »
                Qui peut faire quoi? De qui ai-je besoin?
REPONDRE AU « COMBIEN DE TEMPS»
Durée des tâches?
Ces questions appliquées à la description des tâches du Projet se traduiront par 7 réponses qu'on pourra matérialiser par les initiales « TRIEDRE » qui rappelleront l'équilibre « Technique-Coûts-Délais »

## Slide 40
      Travail à réaliser
      Responsable
      Indicateur de fin de tâche
      Enchainement
      Durée
      Ressources
      Estimation des coûts
QUOI ?
QUI?
COMMENT ?
QUAND?
QUI ? OU ?
COMBIEN ?
C
D
T

## Slide 41: CONSTRUIRE LE PLANNING                 CHARGE ET DUREE!!
Charge: Nombre de jours (Heures) travaillés pour réaliser l’activité
Durée: Nombre de jours au bout desquels l’activité sera terminée
Exemple: Construction du gros oeuvre d’une maison
Cinq maçons travaillent sur le chantier avec une charge estimée de 50 jours
-Charge: 50 j Durée: 10 j (50 jours/5 pers)
Somme des charges= coût d’un projet!
Somme des durées= durée du projet——>date de fin!

## Slide 42
Il permet à tous les participants au projet de se situer dans un travail commun et une perspective globale.
C'est la matérialisation de l'avancement, donc du mouvement et de l'aspect dynamique du projet.
Un planning « intelligent » et bien géré est un facteur important de motivation des équipes.
Des délais trop longs ont un effet démotivant :
« On a le temps d'y penser »
Des délais trop courts ont aussi un effet démotivant :
« c'est stupide, on n'y arrivera jamais »
« On est déjà en retard avant de commencer, alors un peu plus ou un peu moins ! »
Ne pas oublier que l'homme s'intéresse en priorité au court terme. Il faut donc définir de nombreux « jalons » qui donnent des objectifs intermédiaires.
L'objectif doit être « tenable », mais doit aussi être un « challenge », demander un effort.
PLANIFICATION

## Slide 43: MISE A JOUR DU PLANNING
A chaque réunion d’avancement!!
-LES TACHES TERMINEES—->livrable concret
-LES ESTIMATIONS DU FUTUR
La charge des tâches à venir dans le court terme
-LA LISTE DES TACHES
Tâches oubliées
Macro-tâches plus détaillées

## Slide 44: PERT OU GANTT?
LOGICIEL DE PLANIFICATION OU PAS?
-Beaucoup d’avantage à utiliser un logiciel de planification
              -Aide à la présentation, mise en forme
              -Calcul automatique des informations
              -mise en évidence des conflits
-Mais il faut le manier avec prudence
              -Etre prudent sur les dates imposées qui resteront imposées
              même si elles ne sont pas possibles

## Slide 45
Le PERT reste le meilleur outil de réflexion préalable pour mener un projet car il oblige à se poser pour chaque tâche les questions essentielles à savoir :
- Quelles sont les conditions pour que la tâche puisse débuter ? (Amont)
-Qu'est ce que cette tâche permet de faire ? (Aval)
Le PERT peut se dessiner de façon très simple à l'aide de traits sur un support permettant le travail en équipe par exemple un tableau.
PERT

## Slide 46: PERT
-Mise en évidence de liaisons entre les tâches: Flèches de liaison
entre les tâches, mais sans proportionnalités!
-Représentation différente des tâches et des étapes

## Slide 47: DIAGRAMME DE GANTT (HENRY GANTT-1917)
Représentation graphique permettant de situer dans le temps les
tâches et ressources du projet

## Slide 48: ALORS PERT OU GANTT?
LE PERT
          -Plus facile pour la création du planning
          -met en évidence les dépendances
          -Ne fait pas apparaitre le timing de façon très visuelle
          -Plus facile à faire à la main que le GANTT
LE GANTT
          -Est le plus utilisé pour le suivi
          -Il est visuel
EN CONCLUSION:
TOUS LES OUTILS PERMETTENT DE PASSER DE L’UN A L’AUTRE.
ALORS POURQUOI S’EN PRIVER

## Slide 49: LE SUIVI DES ACTIONS

## Slide 50: POURQUOI UNE GESTION DES ACTIONS?
IL NE SUFFIT PAS DE DECIDER DE FAIRE
IL FAUT S’ASSURER QUE C’EST FAIT!!
TOUT CE QUI DOIT ETRE FAIT
Doit être enregistré (tracé)
        Doit être suivi…Pour être sûr que cela a été fait dans les temps!!
CE QUI DOIT ETRE FAIT SE DECOMPOSE
      -En tâches/Activités
      -En actions

## Slide 51
Le suivi de l'avancement est un contrôle périodique et systématique
Ce suivi ne sera efficace que si tout les moyens permettant le contrôle ont été mis en place dans la phase de préparation, à savoir :
  -Structure d'Organisation du Projet
  -Organisation des Tâches
  -Définition claire des responsabilités
  -Contractualisation des travaux en terme de fournitures techniques, délais, devis
  -Création des jalons de contrôle
  -Mise en place des méthodes et des moyens permettant d'assurer un contrôle technique efficace
  -Equipe de Management compétente et efficace
LE SUIVI
LE SUIVI EST LA PHASE LA PLUS DIFFICILE DU PROJET

## Slide 52: TACHES OU ACTIONS?                 DIFFERENCES PAS TOUJOURS EVIDENTE
Tâche——>Planning
-Une certaine durée
-Charge de travail connue, non négligeable
-Prévisible
Actions—->Hors planning
-Uniquement une date cible
-Le résultat d’une décision prise
-Non previsible
Beaucoup d’actions tout au long du projet
—-> Ne pas polluer le planning et le rendre illisible

## Slide 53
Les rapports d'avancement périodiques
Les réunions d'avancement
L'analyse des documents techniques
Les synthèses
Les franchissements des jalons de synthèse
Les constats de réalisation
Les essais de validation ou essais divers
LES MOYENS DU SUIVI TECHNIQUE

## Slide 54: LES REUNIONS
OBJECTIFS DES REUNIONS
              -INFORMER/COMMUNIQUER
              -PRENDRE DES DECISIONS
PRINCIPAUX TYPES DE REUNIONS
            -REVUES QUALITE
            -REUNIONS TECHNIQUES
            -REUNIONS D’AVANCEMENTS

## Slide 55: TROIS ETAPES DANS UNE REUNION
PREPARER
-Définir le cadre (Ordre du Jour, Objectifs, participants, rôle)
-Assurer la logistique (Convocation, salle…)
-Préparer ses dossiers (Planning, explications diverses…)
ANIMER
Rappel des objectifs
Décider du rédacteur du compte-rendu
Garantir le suivi de l’Orde du Jour et respect du timing
Synthétiser les points de vue, reformuler
Clarifier les décisions
COMPTE RENDU
-Rédaction/ Approbation/ Distribution

## Slide 56
CONTROLE
-Effectuer un contrôle périodique de l'avancement des travaux
-Examen des plannings et estimation du pourcentage d'avancement des tâches
- Contrôle du passage des jalons
AJUSTEMENTS
-Définir les mesures aptes à permettre un redressement de la situation en cas de constat de dérive des délais
-Modification de la logique d'enchainement des tâches
-Renforcement des moyens humains ou matériels
-Re-motivation des participants
ESTIMATION DE L'AVENIR
-Compte-rendu de la situation et des mesures correctives envisagées, effectuer périodiquement l'estimation des délais les plus probables et en particulier le délai final du projet.
LES MOYENS DU SUIVI DES DELAIS

## Slide 57: INDICATEURS
Moyens visuels et synthétiques de:
        -Suivre le déroulement d’un projet
        -Identifier des écrans et dysfonctionnements
        -Remonter des Alertes
Peuvent porter sur différents éléments:
        -Avancement
        -Coûts
        -Qualité
        -Stabilité

## Slide 58: QUELQUES INDICATEURS
-SMART: Spécifiques, Mesurables, Acceptables, Réalistes
et Temporellement définis
-Limités: 5 à 10
-Basés sur des données disponibles
-Pertinents: Comment les interpréter?
EXEMPLES:
- Avancement: % jalons passés, % jalons en retard, % livrables, % livrables en retard
- Financiers: dépenses, prévisions, nombre de ressources…
- Qualité: Itérations des documents, anomalies..

## Slide 59
L'ANALYSE PERIODIQUE DES COUTS PAR LA METHODE DES COURBES EN « S ».
Les courbes en « S » permettent de suivre l'évolution des coûts. La courbe initiale est établie à partir des devis. C'est la courbe cumulée des dépenses en fonction du temps. Elle a généralement une forme en « S » due à la montée e puissance initiale et à la diminution progressive des charges en fin de projet.
A l'instant d'observation J, cette courbe indique le Coût Budgétaire du Travail Prévu (CBTP).
Au même instant, la somme des comptes analytiques donne le Coût Réel du Travail Effectué (CRTE).
Ces deux valeurs ne sont comparables que si le travail effectué correspond au travail prévu, ce qui n'est pratiquement jamais le cas. On est amené à définir le Coût Budgétaire du Travail Effectué (CBTE), afin de prendre en compte l'avancement réel du projet.
LA COURBE EN S

## Slide 60: Exemple: COURBE EN S

## Slide 61: COURBE EN S               Comment mesurer l’avancement                 2 visions possibles
Avancement financier-
Dépense du projet en €
Avancement technique-
Nombre d’heures, jalons passés….
Nombre d’heures
Date de la mesure
Date de la mesure
Prévisions
Réalisés

## Slide 62
La comptabilité analytique permet de suivre les dépenses au fur et à mesure en ventilant celles-ci en fonction de leur objet afin de permettre le suivi détaillé des dépenses et la comparaison de celles-ci avec les prévisions initiales.
Il est nécessaire de prévoir des « unités d'observation » dans lesquelles seront ventilées les différentes dépenses en fonction de leur imputation.
On devra définir un nombre d'unités d'observations suffisamment grand pour permettre une analyse fine des coûts.
LES MOYENS DU SUIVI DES COUTS

## Slide 63: LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

## Slide 64: LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES         POURQUOI??
-FACILE DE RESOUDRE UN PROBLEME TECHNIQUE
-TRES DIFFICILE DE REGLER UN PROBLEME HUMAIN
GESTION DE PROJET= GERER + ANIMER
ANIMER= Coordonner, Mobiliser, Motiver, Communiquer, Dynamiser

## Slide 65: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
…PARTIR SUR DE BONNES BASES
STRUCTURATION DE L’EQUIPE
-Définir les rôles
-Acceptation des challenges par TOUS
-Définir le fonctionnement de l’équipe
MOYENS
-Définir les besoins
-Obtenir les moyens
PLANNING
-Connu par l’équipe
-Accepter par l’équipe

## Slide 66
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
…ENTRETENIR LA MOTIVATION DE L’EQUIPE
COMMUNICATION
      Descendante et ascendante
RESPONSABILISATION
      Donner une capacité de décision
AMBIANCE
Attentif, Organiser des évènements, Loyauté
FEEDBACK
Signes de reconnaissance
Feedback constructif

## Slide 67
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
…LE COMPORTEMENT DU CHEF DE PROJET
DIFFERENTS MODES / STYLES DE MANAGEMENT
-Style directif
-Style persuasif
-Style participatif/collaboratif
-Style délégatif
AUCUN STYLE N’EST MEILLEUR QU’UN AUTRE
-S’adapter au contexte
-Etre attentif aux réactions

## Slide 68: CONCLUSION: REUSSIR SON PROJET
TOUJOURS ANTICIPER ET PREVOIR
-Planning: au début et mise à jour tout au long du projet
-Analyser les risques
SAVOIR PRECISEMENT OU ON EN EST
-Réunion d’avancement HONNETES
-Planning REALISTE
NE RIEN OUBLIER
-Tracer: CR de réunions
-Liste d’actions
AVOIR UNE EQUIPE MOTIVEE
-Communication, Animation, Honnêteté